## VERSION
NO | TESTER | FECHA | ACTIVIDAD | DETALLE
1 | Andrea Paniagua | 2021-10-12 | CREACION | Creación de Matriz
2
3
4
5
6

## STATUS
NOMBRE REQUERIMIENTO |  | RFC-6747 Ingreso al canal de Mi cuenta ofertas HOTGO single BBI
RFC |  | RFC-6747
FECHA INICIO
FECHA FIN
SOLICITANTE DE PRUEBAS |  | Jorge Méndez/Iris Chacón
ARQUITECTO RESPONSABLE |  | Manuel Mejía
RESPONSABLE SOPORTE |  | Héctor Alvarenga
AMBIENTE DE PRUEBAS |  | UAT
PRIORIDAD |  | Alta
MATRIZ VALIDADA CON PILARES |  | Si
PRUEBA AUTOMATIZADA |  | Si
|  |  |  | OVERALL PROGRESS | 91.3% |  | SUCCESSFULL PROGRESS | 91.3%
No | ESCENARIO | TEST CASES | PENDIENTE | TESTEADO | EXITOSO | FALLIDO | OBSERVADO | N/A | OVERALL PROGRESS | SUCCESSFULL PROGRESS | COMENTARIOS
1 | Bundle | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83.33% | 83.33%
2 | Single BBI | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 100%
| TOTAL | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 91.3% | 91.3%

## Bundle
No | CASO DE USO | CASO DE PRUEBA | PROCEDIMIENTO | VALIDACIÓN | RESULTADO ESPERADO | DATOS | TESTER | ESTATUS | OBSERVACIONES | EJECUCIONES | FECHA / TESTER (EJECUCIÓN)
CP001 | Consultas adicionales HOTGO (NO APLICA MOSTRAR OFERTA) | Consultar catalogo con Cliente únicamente con servicio de Cable | En API GetAvailableAddonsCatalog: 1- En el parametro searchType colocar HOMEID 2- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 3- Ejecutar API | El servicio no debe devolver oferta disponible | No se debe mostrar oferta de HOTGO para contratar | CF: 80131725 OfferId: 7046 |  | PENDIENTE
CP002 |  | Consultar catalogo con Cliente que ya cuenta con HOTGO activo | En API GetAvailableAddonsCatalog: 1- En el parametro searchType colocar HOMEID 2- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 3- Ejecutar API | El servicio no debe devolver oferta disponible | No se debe mostrar oferta de HOTGO para contratar | CF: 80131725 OfferId: 7046 |  | N/A
CP003 | Consultas adicionales HOTGO (APLICA MOSTRAR OFERTA) | Consulta de catalogo oferta: HOTGO - Cliente Home que nunca ha contratado los servicios | En API GetAvailableAddonsCatalog: 1- En el parámetro searchType colocar HOMEID 2- En el parámetro searchValue colocar Cod. De Cliente 3- Ejecutar API | 1. Se debe mostrar oferta escalonada disponible para activar | Catalogo muestra oferta disponible | CF: 80131725 OfferId: 2095 |  | PENDIENTE
CP004 |  | Consulta de catalogo oferta: HOTGO - Cliente Home cliente ha contratado los servicios anteriormente | En API GetAvailableAddonsCatalog: 1- En el parámetro searchType colocar HOMEID 2- En el parámetro searchValue colocar Cod. De Cliente 3- Ejecutar API | 1. Se debe mostrar oferta full disponible para activar | Catalogo muestra oferta disponible | CF: 28306188 OfferId: 7046 |  | N/A
CP005 | Activar HOTGO a cliente BUNDLE OFERTA ESCALONADA | Activar HOTGO a cliente BUNDLE | En API ManageAddons - Add: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "add" 3- En el parametro offerId colocar "6261" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. Se debe mostrar oferta disponible para activar 2. Se mostrara card indicando que el Servicio ha sido activado exitosamente 3. Se debe mostrar oferta en la sección Servicios Activos luego de activarse 4. Debe colocarse un asset en Siebel en el campo plan del activo 5. El asset queda asociado exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio 6. Se debe generar una interacción a nivel de cuenta cliente con la descripción del servicio contratado 7. Verificación de offering 1890797757 de suplementaria en CBS | 1. Activación de servicio suplementario exitoso | CF: 80131725 OfferId: 2095 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1901395749 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP006 | Activar HOTGO a cliente BUNDLE OFERTA full | Activar HOTGO a cliente BUNDLE | En API ManageAddons - Add: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "add" 3- En el parametro offerId colocar "6260" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. Se debe mostrar oferta disponible para activar 2. Se mostrara card indicando que el Servicio ha sido activado exitosamente 3. Se debe mostrar oferta en la sección Servicios Activos luego de activarse 4. Debe colocarse un asset en Siebel en el campo plan del activo 5. El asset queda asociado exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio 6. Se debe generar una interacción a nivel de cuenta cliente con la descripción del servicio contratado 7. Verificación de offering 1390796407 de suplementaria en CBS | 1. Activación de servicio suplementario exitoso | CF: 80131725 OfferId: 2095 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 178394053 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP007 | Acceso a App de HOTGO | Consultar API de Toolbox con cliente que tenga activo HOTGO | 1. Consultar API de Toolbox 2. Ingresar action (VIEW) 3. Ingresar código de país (SV) 4. Ingresar código de cliente (SV-codigo_cliente) 5. Ingresar URN (urn:tve:hotgo) | 1. Validar que response muestre como resultado TRUE | Acceso correcto a la app de HotGo | Código cliente: 68353489 URN: hbo |  | N/A
CP008 | Eliminar HOTGO OFERTA ESCALONADA (Antes de 30 días) | Eliminar servicio HOTGO | En API ManageAddons - Delete: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "delete" 3- En el parametro offerId colocar "6261" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. El servicio HOTGO no debe ser eliminado con éxito 2. La offering debe estar asociada al número en CBS 3. El asset de CRM queda activo exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio, 4. Suplementario debe aparecer activo en Mi Cuenta | Servicio se mantiene activo | CF: 80131725 OfferId: 7042 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1283110485 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP009 | Eliminar HOTGO OFERTA ESCALONADA (Después de 30 días) | Eliminar servicio HOTGO | En API ManageAddons - Delete: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "delete" 3- En el parametro offerId colocar "6261" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. El servicio HOTGO debe ser eliminado con éxito 2. La offering ya no debe estar asociada al número en CBS 3. El asset de CRM queda inactivo exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio, 4. Se debe generar una interacción a nivel de cuenta cliente en CRM con la descripción del servicio contratado dado de BAJA 5. Suplementario ya no debe aparecer activo en Mi Cuenta 6. Oferta se muestra disponible nuevamente para Activar | 1. Eliminación de servicio suplementario exitoso | CF: 80131725 OfferId: 2095 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1901395749 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP010 | Eliminar HOTGO OFERTA FULL (Antes de 30 días) | Eliminar servicio HOTGO | En API ManageAddons - Delete: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "delete" 3- En el parametro offerId colocar "6260" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. El servicio HOTGO no debe ser eliminado con éxito 2. La offering debe estar asociada al número en CBS 3. El asset de CRM queda activo exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio, 4. Suplementario debe aparecer activo en Mi Cuenta | Servicio se mantiene activo | CF: 80131725 OfferId: 7042 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1283110485 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP011 | Eliminar HOTGO OFERTA FULL (Después de 30 días) | Eliminar servicio HOTGO | En API ManageAddons - Delete: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "delete" 3- En el parametro offerId colocar "6260" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. El servicio HOTGO debe ser eliminado con éxito 2. La offering ya no debe estar asociada al número en CBS 3. El asset de CRM queda inactivo exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio, 4. Se debe generar una interacción a nivel de cuenta cliente en CRM con la descripción del servicio contratado dado de BAJA 5. Suplementario ya no debe aparecer activo en Mi Cuenta 6. Oferta se muestra disponible nuevamente para Activar | 1. Eliminación de servicio suplementario exitoso | CF: 80131725 OfferId: 7042 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1283110485 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP012 | Acceso no disponible a App de HOTGO | Consultar API de Toolbox con cliente que tenga inactivo HOTGO | 1. Consultar API de Toolbox 2. Ingresar action (VIEW) 3. Ingresar código de país (SV) 4. Ingresar código de cliente (SV-codigo_cliente) 5. Ingresar URN (urn:tve:hotgo) | 1. Validar que response muestre como resultado FALSE | Acceso no disponible a la app de HotGo | Código cliente: 68353489 URN: hbo |  | N/A

## Single BBI
No | CASO DE USO | CASO DE PRUEBA | PROCEDIMIENTO | VALIDACIÓN | RESULTADO ESPERADO | DATOS | TESTER | ESTATUS | OBSERVACIONES | EJECUCIONES | FECHA / TESTER (EJECUCIÓN)
CP001 | Consulta de Catalogo | Consultar catalogo con Cliente que ya cuenta con HOTGO activo | En API GetAvailableAddonsCatalog: 1- En el parametro searchType colocar HOMEID 2- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 3- Ejecutar API | El servicio no debe devolver oferta disponible | No se debe mostrar oferta de HOTGO para contratar | CF: 80131725 OfferId: 7046 |  | N/A
CP002 |  | Consulta de catalogo oferta: HOTGO - Cliente Home que nunca ha contratado los servicios | En API GetAvailableAddonsCatalog: 1- En el parametro searchType colocar HOMEID 2- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 3- Ejecutar API | 1. Se debe mostrar oferta escalonada disponible para activar | Catalogo muestra oferta disponible | CF: 28306188 OfferId: 7046 |  | N/A
CP003 |  | Consulta de catalogo oferta: HOTGO - Cliente Home cliente ha contratado los servicios anteriormente | En API GetAvailableAddonsCatalog: 1- En el parametro searchType colocar HOMEID 2- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 3- Ejecutar API | 1. Se debe mostrar oferta full disponible para activar | Catalogo muestra oferta disponible | CF: 28306188 OfferId: 1234 |  | N/A
CP004 | Activar HOTGO a cliente Single BBI OFERTA ESCALONADA | Activar HOTGO a cliente Single BBI | En API ManageAddons - Add: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "add" 3- En el parametro offerId colocar "6261" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. Se debe mostrar oferta disponible para activar 2. Se mostrara card indicando que el Servicio ha sido activado exitosamente 3. Se debe mostrar oferta en la sección Servicios Activos luego de activarse 4. Debe colocarse un asset en Siebel en el campo plan del activo 5. El asset queda asociado exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio 6. Se debe generar una interacción a nivel de cuenta cliente con la descripción del servicio contratado 7. Verificación de offering 1890797757 de suplementaria en CBS | 1. Activación de servicio suplementario exitoso | CF: 80131725 OfferId: 2095 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1901395749 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP005 | Activar HOTGO a cliente Single BBI OFERTA full | Activar HOTGO a cliente Single BBI | En API ManageAddons - Add: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "add" 3- En el parametro offerId colocar "6260" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. Se debe mostrar oferta disponible para activar 2. Se mostrara card indicando que el Servicio ha sido activado exitosamente 3. Se debe mostrar oferta en la sección Servicios Activos luego de activarse 4. Debe colocarse un asset en Siebel en el campo plan del activo 5. El asset queda asociado exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio 6. Se debe generar una interacción a nivel de cuenta cliente con la descripción del servicio contratado 7. Verificación de offering 1390796407 de suplementaria en CBS | 1. Activación de servicio suplementario exitoso | CF: 80131725 OfferId: 2095 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 98765432 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP006 | Acceso a App de HOTGO | Consultar API de Toolbox con cliente BBI que tenga activo HOTGO | 1. Consultar API de Toolbox 2. Ingresar action (VIEW) 3. Ingresar codigo de país (SV) 4. Ingresar codigo de cliente (SV-codigo_cliente) 5. Ingresar URN (urn:tve:hotgo) | 1. Validar que response muestre como resultado TRUE | Accceso correcto a la app de Hotgo | Código cliente: 68353489 URN: hbo |  | N/A
CP007 | Eliminar HOTGO OFERTA ESCALONADA (Antes de 30 días) | Eliminar servicio HOTGO | En API ManageAddons - Delete: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "delete" 3- En el parametro offerId colocar "6261" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. El servicio HOTGO no debe ser eliminado con éxito 2. La offering debe estar asociada al número en CBS 3. El asset de CRM queda activo exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio, 4. Suplementario debe aparecer activo en Mi Cuenta | Servicio se mantiene activo | CF: 80131725 OfferId: 7042 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1283110485 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP008 | Eliminar HOTGO OFERTA ESCALONADA (Después de 30 días) | Eliminar servicio HOTGO | En API ManageAddons - Delete: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "delete" 3- En el parametro offerId colocar "6261" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. El servicio HOTGO debe ser eliminado con éxito 2. La offering ya no debe estar asociada al número en CBS 3. El asset de CRM queda inactivo exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio, 4. Se debe generar una interacción a nivel de cuenta cliente en CRM con la descripción del servicio contratado dado de BAJA 5. Suplementario ya no debe aparecer activo en Mi Cuenta 6. Oferta se muestra disponible nuevamente para Activar | 1. Eliminación de servicio suplementario exitoso | CF: 80131725 OfferId: 2095 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1901395749 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP009 | Eliminar HOTGO OFERTA FULL (Antes de 30 días) | Eliminar servicio HOTGO | En API ManageAddons - Delete: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "delete" 3- En el parametro offerId colocar "6260" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. El servicio HOTGO no debe ser eliminado con éxito 2. La offering debe estar asociada al número en CBS 3. El asset de CRM queda activo exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio, 4. Suplementario debe aparecer activo en Mi Cuenta | Servicio se mantiene activo | CF: 80131725 OfferId: 7042 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1283110485 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP010 | Eliminar HOTGO OFERTA FULL (Después de 30 días) | Eliminar servicio HOTGO | En API ManageAddons - Delete: 1- En el parametro accountId colocar Número de cuenta de facturacion CBS 2- En el parametro action colocar "delete" 3- En el parametro offerId colocar "6260" 4- En el parametro searchType colocar HOMEID 5- En el parametro searchValue colocar Cod. De Cliente 6- Ejecutar API | 1. El servicio HOTGO debe ser eliminado con éxito 2. La offering ya no debe estar asociada al número en CBS 3. El asset de CRM queda inactivo exitosamente tanto en la cuenta de facturación como en la cuenta de servicio, 4. Se debe generar una interacción a nivel de cuenta cliente en CRM con la descripción del servicio contratado dado de BAJA 5. Suplementario ya no debe aparecer activo en Mi Cuenta 6. Oferta se muestra disponible nuevamente para Activar | 1. Eliminación de servicio suplementario exitoso | CF: 80131725 OfferId: 7042 Código cliente: 68353489 OfferCBS: 1283110485 Serie: sv000f9f1445b4 |  | N/A
CP011 | Acceso no disponible a App de HOTGO | Consultar API de Toolbox con cliente BBI que tenga inactivo HOTGO | 1. Consultar API de Toolbox 2. Ingresar action (VIEW) 3. Ingresar código de país (SV) 4. Ingresar código de cliente (SV-codigo_cliente) 5. Ingresar URN (urn:tve:hotgo) | 1. Validar que response muestre como resultado FALSE | Acceso no disponible a la app de Hotgo | Código cliente: 68353489 URN: hbo |  | N/A

## Issue Log
NOMBRE REQUERIMIENTO |  | RFC-6747 Ingreso al canal de Mi cuenta ofertas HOTGO single BBI
RFC |  | RFC-6747
FECHA INICIO |  | 0
FECHA FIN |  | 0
SOLICITANTE DE PRUEBAS |  | Jorge Méndez/Iris Chacón
ARQUITECTO RESPONSABLE |  | Manuel Mejía
RESPONSABLE SOPORTE |  | Héctor Alvarenga
AMBIENTE DE PRUEBAS |  | UAT
PRIORIDAD |  | Alta
MATRIZ VALIDADA CON PILARES |  | Si
PRUEBA AUTOMATIZADA |  | Si
TESTER | [8 empty] | ARQUITECTO O SOPORTE
TEST CASE | HOJA DE REFERENCIA EN MATRIZ | FECHA ESCALAMIENTO | NOMBRE DE TESTER QUE REPORTÓ |  | NOMBRE DE TESTER QUE REVALIDÓ |  | ESTATUS TESTER | DESCRIPCION ISSUE | RESPONSABLE DE SOLVENTAR | FECHA DE RESOLUCION | CAUSA RAIZ | DESCRIPCION DE SOLUCION | ESTATUS SUPPORT
|  |  | TESTER | EVIDENCIA ISSUE | TESTER | EVIDENCIA ISSUE